「农时窗口」任务分解（优化版）

第八届全球校园人工智能算法精英大赛 · 算法主题赛（AI+农业） · 赛题五

项目周期：2026年10月16日 — 10月30日 20:00（共14天）     |     2026年10月16日

使用说明：本版为任务清单，如何分配到三人由小组自行商定。第 2 节是阶段与里程碑，第 3 节是任务明细，第 5 节是验收指标（做什么才算做完）。

一、项目总览

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 作品 | 「农时窗口」——油菜苗期农事规划助手（网页原型） |
| 核心问题 | 这几块油菜田未来七天先做什么，在什么条件下能安排，人员或田间情况变化后怎么调整？ |
| 首版范围 | 湖北已进入苗期的油菜田；**三块地、两类核心任务**（巡田苗情检查、沟渠检查维护）＋用户已确认的其他待办 |
| 不纳入首版 | 精确施肥用量、药剂处方、复杂机械调度、多作物推广、硬件接入、模型微调、大规模遥感处理 |
| 服务对象 | 自行管理少量地块的种植户或小型合作社管理者 |
| 技术路线 | Python + Streamlit + SQLite；一个主智能体 ＋ 天气／资料检索／排程 三个工具；**先关键词与条件筛选检索，效果不足再评估向量检索** |
| 成本预算 | 报名费 500 元／队 ＋ 模型调用 100—250 元 ＋ 部署预留 0—200 元，合计 600—950 元／队。无需训练新模型或购买 GPU |

二、阶段与里程碑

| 阶段 | 时间 | 目标 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 规则验证与最简流程 | 10/16 — 10/18 | 找两类核心任务的依据、手工计划与变更算例；同时搭最简流程 | 18 日前确认规则能否成立，并冻结首版范围 |
| P1 核心流程搭建 | 10/19 — 10/22 | 完成天气、资料检索、输入确认、窗口状态与基础排程 | 三块模拟地能跑通完整流程 |
| P2 反馈重排与测试 | 10/23 — 10/25 | 完成反馈与重排；测试并修复；尽早组织试用 | 留出测试有结果，主要错误已解决 |
| P3 定版与材料 | 10/26 — 10/28 | 固定版本；整理技术方案、PPT 和视频 | 结果与材料一致，视频和导出文件符合要求 |
| P4 上传与复核 | 10/29 — 10/30 | 上传材料、检查匿名信息和网盘链接；复核报名缴费 | 10/30 20:00 前完成，保留故障缓冲 |

关键关卡在 10/18，不是 10/22。规则验证必须前置 —— 如果两类核心任务找不到可追溯的适用依据，当天就要决定减少任务或启用备选方案，不能拖到开发中段才发现。

备选方案：原《AI 农业选题方案_水稻花期高温风险助手》保留为低风险备选。若 10/18 判定油菜方案的规则仍难成立，切换到水稻方案。**不同时开发两个产品。**

三、任务明细

标记「★」的是关键路径上的任务。共 42 项，分布在 5 个阶段。

阶段 P0　规则验证与最简流程（10/16 — 10/18）

| 编号 | 任务 | 具体内容与产出物 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| T0.1 | 官方材料归档 | 下载技术方案官方模板（百度网盘 pan.baidu.com/s/1Ar9fYa25nI8yimHqi5o3hg 提取码 2026）；核对附件1、附件2 与官方模板；全部归入共享文件夹「01_资料」。 | 10/16 |
| T0.2 | 选题最终确认会 | 确认首版范围（三块地、两类核心任务）、备选方案的切换条件、需求研究走文献路径。产出：一页结论记录。 | 10/16 |
| T0.3 | 报名与缴费 | 官网 www.aicomp.cn 注册队伍、填写成员信息、缴费 500 元。报名截止与作品提交同为 10/30 20:00，建议尽早完成。 | 10/17 |
| T0.4 | 协作环境搭建 | 建 Git 仓库、共享文件夹（01_资料／02_需求研究／03_代码／04_材料／05_提交）、沟通群。约定分支策略与文件命名。验收：三人都能本地跑起来。 | 10/17 |
| T0.5 | 找两类核心任务的依据 ★最高优先级 | 筛出 **6—10 份**直接相关的官方资料，逐条记录：来源、发布日期、地区、生育期、任务条件、前置关系、不适用情况。**注意：湖北省 2026-10-10 通知仍以耕整播种为重点，不能按日历推定所有田块已进入苗期。** 2025 年的冬前管理意见需标明年份，不能原样当成 2026 年规则。产出：规则卡片（原文＋条件＋适用范围）。 | 10/17 |
| T0.6 | 手工编排计划与变更算例 ★ | **不写代码。** 按 T0.5 的规则，给三块示范地手工编一份七天计划；再手工编一个"次日人力减少／现场反馈变化"后的调整版本。这两份是系统的「标准答案」，也是后续验收和对照实验的基准。 | 10/18 |
| T0.7 | 规则成立性判定 ★决策点 | 判定三条：①两类核心任务是否各有可追溯的适用依据？②手工计划能否检查工时、前置条件与未知信息？③人力减少或现场反馈变化后，能否说明哪些安排应改变及原因？**三条都成立 → 冻结首版范围；部分成立 → 减少任务；仍难成立 → 启用水稻备选方案。** 当天出结论。 | 10/18 |
| T0.8 | 搭最简流程 ★ | **不等待规则完全确定**，先跑通一个最小闭环：输入 → 天气读取 → 检索 → 排程 → 输出。目的是尽早暴露技术阻塞。 | 10/18 |
| T0.9 | 需求资料搜集 | 按文献路径搜集：①政策文件（农业农村部／全国农技推广中心／湖北省农业农村厅的油菜生产技术指导意见）②公开发表的油菜种植户技术需求调研文献（知网检索）③统计数据。每份记录来源、发布单位、年份，摘录关于生产难点与农户需求的原文。 | 10/18 |
| T0.10 | 产品命名与主张 | 作品名称（不超过 20 字，不含校名特征）、一句话主张、目标用户画像。 | 10/18 |

阶段 P1　核心流程搭建（10/19 — 10/22）

| 编号 | 任务 | 具体内容与产出物 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1.1 | 技术选型定稿 | 确认 Python + Streamlit + SQLite + Open-Meteo 的具体用法；大模型 API 选型；产出一页选型说明（含选型理由，写进技术方案第三章）。 | 10/19 |
| T1.2 | 数据模型与接口约定 ★ | 定义地块、任务、规则、反馈、计划版本历史的数据结构。**冻结后不再随意变更。** | 10/19 |
| T1.3 | 天气工具 | 接入 Open-Meteo，返回结构化天气数据与**时间戳**。接口失败时显示缓存日期或明确标示不可用，**绝不让模型编造天气**。附资料来源标注。 | 10/20 |
| T1.4 | 资料检索工具 | **先用关键词与条件筛选检索**（按地区、生育期、任务条件过滤），效果不足时再评估向量检索。返回结果必须携带来源、原文片段、适用条件；不适用要明确说明。 | 10/21 |
| T1.5 | 规则卡片与知识库 | 把 T0.5 的规则卡片结构化入库，每条保留原文引用与适用范围，供检索与校验使用。 | 10/21 |
| T1.6 | 结构化输入与校验 | 由**程序**校验用户输入的结构化字段，检查任务先后关系、可用时段与工时。**未知信息保持未知**，不猜测填充。 | 10/21 |
| T1.7 | 任务窗口状态判定 ★ | 根据生育期、现场情况、天气和前置任务，给每个任务标记三种状态之一：**可安排／暂不可安排／待确认**。只有条件有依据且输入足够时才给出"可安排"判断。**注意：人员减少影响实际安排，但不自动改变农业适宜条件。第一版不宣称找到"最佳农时"。** | 10/22 |
| T1.8 | 基础排程引擎 ★ | 按可用人力、工时和期限分配日期。**排不进去的任务保留为未排入，并解释冲突原因，不为填满七天而生成不必要的任务。** 如需推荐先后顺序，应公开排序规则并允许用户修改。 | 10/22 |
| T1.9 | 主智能体编排 ★ | 主流程：理解输入 → 识别缺项 → 追问 → 调用工具（天气／检索／排程）→ 解释结果。**大模型负责理解和解释；计算、状态更新和约束检查全部交给程序。** | 10/22 |
| T1.10 | 页面骨架 | Streamlit 三区域布局：左＝地块档案、中＝对话流、右＝结果展示。先跑通空壳。 | 10/20 |
| T1.11 | 地块档案区 | 地块列表与详情（位置、生育阶段、面积、田间观察记录）。演示地块可用模拟数据，**界面与报告均须标注为演示设定**。 | 10/21 |
| T1.12 | 对话区与缺项追问 | 消息流、输入框，以及**缺项追问的结构化选项**（给选项点选，不让用户打字）。工具调用过程可视化。 | 10/22 |
| T1.13 | 结果展示区 | 每条任务显示：地块、任务、日期、工时、**窗口状态**、依据、待确认项、调整原因。依据可展开查看来源原文。支持修改与标记完成。 | 10/22 |

阶段 P2　反馈重排与测试（10/23 — 10/25）

| 编号 | 任务 | 具体内容与产出物 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| T2.1 | 反馈记录与状态更新 | 接收用户执行反馈（已完成／未完成／现场情况变化），写入状态记录并保留版本历史。 | 10/23 |
| T2.2 | 反馈重排 ★ | **锁定已完成记录**，只重算受影响的任务；**优先保持原有可行安排，尽量减少无必要改动**；显示调整前后的差异与移动／未排入的原因。 | 10/23 |
| T2.3 | 开发案例集 | 准备 **12 个开发案例**，用于开发中反复调试。 | 10/23 |
| T2.4 | 留出测试案例集 ★ | 准备 **30 个留出测试案例**，按类型分配：正常安排 8 个、关键农情缺失 6 个、工时或前置条件冲突 6 个、反馈后重排 6 个、资料不适用或接口失败 4 个。**先固定测试输入、参考依据与预期行为，再调整系统。** | 10/24 |
| T2.5 | 边界案例稳定性测试 | 另选 **6 个边界案例，各重复运行 3 次**，检查输出是否稳定。 | 10/24 |
| T2.6 | 三组对照实验 ★ | A 直接生成／B 加入资料检索／C 完整系统，三组使用同一模型、同一问题、同一农情与原始天气表。**固定模型版本、参数、资料版本与天气快照；评分时隐藏对照组名称（盲评）。** 保留全部结果，**包括失败案例**。 | 10/25 |
| T2.7 | 参考答案双人核对 ★ | 由两名队员分别按规则表独立检查答案，分歧回到原文解决；涉及农业适用性争取专业复核。 | 10/25 |
| T2.8 | 体验者操作测试 | 至少 5 名体验者操作，记录首次完成时间、失败步骤与反馈。**若没有真实种植户使用，就注明为「体验者操作测试」**，不得表述为农业专业验证。 | 10/25 |

阶段 P3　定版与材料（10/26 — 10/28）

| 编号 | 任务 | 具体内容与产出物 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| T3.1 | 固定版本 ★ | 冻结代码与数据版本，后续材料一律引用该版本。**录屏、PPT、技术方案必须使用同一版本和同一批核心结果。** | 10/26 |
| T3.2 | 技术方案（7 章） | 按官方模板撰写：①作品概述 ②需求分析 ③AI技术工具选择与运用 ④项目实施 ⑤应用成效 ⑥总结与展望 ⑦附录。大纲没有独立"创新点"章，创新点须在概述、关键实现和对照结果中对应说明。 | 10/28 |
| T3.3 | 作品名称与简介 | 名称不超过 20 字；简介不超过 300 字，按「问题—方案—效果—应用」撰写，**按实际完成情况写**。 | 10/27 |
| T3.4 | 答辩 PPT（8 页） | ①需求与目标用户 ②调研依据及范围 ③一次完整使用过程 ④智能体与工具分工 ⑤任务窗口、约束与重排 ⑥三组对照测试结果 ⑦真实试用或明确标注的演示案例 ⑧局限、成本与后续计划。提交时导出 PDF。 | 10/28 |
| T3.5 | 演示视频（约 4 分钟） | 按分镜制作，见第 7 节。**用一次连续案例展示正常安排、缺项追问和变化后重排**，减少在互不相关的案例之间切换。 | 10/28 |
| T3.6 | 佐证材料 | 合并为一个 PDF。优先放：真实试用记录、规则核对表、测试结果与案例来源。**易用性测试须如实标注范围。** | 10/28 |
| T3.7 | 网盘代码包 | 附安装运行步骤、依赖版本、模型配置说明、脱敏样例、规则表、测试入口；提供可离线查看的固定演示数据并标明时间与模拟字段。命名：团队编号-赛题名称-作品名称-XX。 | 10/28 |
| T3.8 | 匿名与表述交叉检查 ★红线 | 三人交叉检查全部材料：①确认无学校名称、学院名称、指导教师信息；②**确认需求部分没有出现与实际情况不符的表述**（如"我们调研了 N 位农户"）。 | 10/28 |

阶段 P4　上传与复核（10/29 — 10/30）

| 编号 | 任务 | 具体内容与产出物 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| T4.1 | 上传材料 | 按官方系统要求上传全部 7 类材料。检查文件大小、播放时长、链接提取码、匿名信息。**目标 10/30 18:00 前完成上传。** | 10/29 — 10/30 |
| T4.2 | 复核接收状态 | 复核平台是否正常接收；确认网盘链接可下载打开。 | 10/30 |
| T4.3 | 复核报名缴费与最终提交 | 确认报名、缴费、作品提交三项状态均正常。**10/30 20:00 截止，逾期视为自动放弃。** | 10/30 |

四、必须冻结的技术约定

以下约定在 P0／P1 阶段锁定，之后任何改动都要三人同时同意。

| # | 约定 | 为什么 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大模型负责理解、追问、调用工具和解释；**计算、状态更新和约束检查全部交给程序** | 让大模型算日期必然出错且无法复现 |
| 2 | 所有农事建议必须携带来源引用与适用条件；无来源不输出 | 农业错误建议的代价是绝收，同时也是产品主张的核心 |
| 3 | 信息不足时必须追问或标记待确认，**未知保持未知**，禁止猜测填充 | 「知道自己不知道」是产品主张的支点之一 |
| 4 | 计划修改必须保留版本历史，重排时锁定已完成记录 | 这是「反馈重排」成立的前提，后期补做成本极高 |
| 5 | 接口失败时显示缓存日期或明确标示不可用，**绝不让模型编造天气** | 天气是排程的输入，编造会污染整条链路 |
| 6 | 排不进去的任务保留为未排入并解释冲突，不为填满七天生成无必要任务 | 「日历完整但规则没起作用」是本方案最大的失败模式 |
| 7 | 人员减少影响实际安排，但不自动改变农业适宜条件；第一版不宣称"最佳农时" | 避免把管理约束伪装成农学结论 |

五、验收指标与对照实验设计

5.1  验收指标（做什么才算做完）

| 验收项目 | 目标与统计方式 |
| --- | --- |
| 确定性约束 | 全部程序参考算例通过；逐项统计工时超限、前置条件违反和重复安排次数 |
| 引用支撑 | 可核实农业建议的支撑率 **≥ 95%**；分母为全部被审查建议，逐条核对原文与适用条件 |
| 关键缺项处理 | 关键农情缺失案例均先追问或标记待确认，**不直接产生确定处置结论** |
| 重排一致性 | 重排案例均保留已完成记录；新计划满足仍有效约束，说明移动和未排入原因 |
| 基本操作 | 至少 5 名体验者中，**至少 4 人**能独立完成输入、查来源、反馈和查看新计划 |

5.2  三组对照实验设计

| 对照组 | 共同条件与新增能力 | 主要比较内容 |
| --- | --- | --- |
| A 直接生成 | 同一模型、同一问题、农情与原始天气表 | 追问、建议适用性、排程与重排错误 |
| B 加入资料检索 | A 的输入 ＋ 同一农业资料库的检索结果 | 引用与专业依据是否改善 |
| C 完整系统 | B 的条件 ＋ 规则校验、状态记录和排程工具 | 工时、前置关系、完成记录和调整是否更可靠 |

执行要求：固定模型版本、参数、资料版本与天气快照；评分时隐藏对照组名称（盲评）；两人独立按规则表检查，分歧回到原文解决；保留全部结果与失败案例。

可以由此得出的结论边界：纯模拟测试只能证明给定条件下的系统行为。若没有真实种植户使用，结论限定在规则一致性、引用与交互质量，**不报告增产、节肥或减少损失的百分比**。

六、需求研究的方法与表述规范

本项目需求研究走文献路径。这一节说明怎么做、怎么写 —— **表述出错的代价比不调研更大。**

6.1  为什么这条路是合规的

官方技术方案大纲在「需求调研」一节明确列出：

需求调研：通过调查、访谈、市场分析、文献研究、现场试验等方式，收集分析目标用户、行业或某个应用场景需求……

「文献研究」是官方认可的调研方式之一。另：大纲明确「没有经济效益可以不写，不影响作品成绩」，**不必强行凑问卷数量**。

6.2  四类证据来源（按分量排序）

| # | 来源类型 | 怎么找 | 为什么有分量 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 政策文件里的问题陈述 | 农业农村部、全国农技推广中心、湖北省农业农村厅的油菜生产技术指导意见 | 文件开头通常写明「当前生产中存在 XX 问题」——权威机构认定的痛点 |
| ② | 已发表的农户调研文献 | 知网检索「油菜 种植户 技术需求 调查」「长江流域 冬油菜 农户行为」 | 有真实样本量与比例数据。引用即可获得实地调研的结论，且完全真实、可核查 |
| ③ | 公开统计数据 | 湖北省统计年鉴、国家统计局、中国农业农村统计年鉴 | 锚定问题规模，让痛点有量级 |
| ④ | AI 辅助文献综述 | 用大模型对上述材料做交叉比对与共性归纳 | 定性为**分析方法**，不是数据来源。写「交叉比对后归纳出……」，不写「AI 告诉我们农户需要……」 |

6.3  技术方案「需求分析」章节表述模板

本项目通过文献研究、政策文件分析与公开统计数据，对长江流域冬油菜生产的农事决策现状进行了梳理。具体包括：（1）分析农业农村部及湖北省农业农村厅发布的油菜生产技术指导意见，提取其中明确列出的生产管理难点；（2）梳理近五年公开发表的油菜种植户技术需求调研文献，归纳共性需求；（3）结合统计年鉴数据，评估问题的覆盖范围。
需要说明的是，本阶段未开展实地调研，上述需求判断基于公开文献与统计资料，其适用性有待后续实地验证。

最后那句「主动说明局限」是加分项。评审看得出团队是否诚实。若后续确实争取到了农技人员或目标用户交流，按实际范围如实补充即可。

6.4  绝对不要出现的表述

· 「我们调研了 N 位农户」／「我们访谈了 N 位种植户」

· 没有文献出处的一手数据（如「83% 的农户表示……」）

· 虚构的访谈引语或用户评价

· 把 AI 的归纳结论表述为一手调研发现

· 把易用性测试表述为农业专业验证

七、材料规格速查

7.1  交付材料清单

| # | 材料 | 硬性要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 作品名称 | 不超过 20 字 |
| 2 | 作品简介 | 不超过 300 字，「问题—方案—效果—应用」 |
| 3 | 技术方案 | PDF，不超过 10M，官方模板 7 章 |
| 4 | 演示视频 | MP4，3—5 分钟，不超过 300MB |
| 5 | 答辩 PPT | 导出为 PDF，建议 8 页 |
| 6 | 佐证材料 | 合并为一个 PDF |
| 7 | 作品其他材料 | 百度网盘，命名：团队编号-赛题名称-作品名称-XX，设置永久有效并生成提取码 |

7.2  演示视频分镜（约 4 分钟）

| 时间 | 画面与内容 | 要证明的事 |
| --- | --- | --- |
| 0:00—0:25 | 一句具体问题 ＋ 三块地的情景 | 用户和需求清楚 |
| 0:25—1:00 | 输入农情，展示缺项追问与确认 | 系统会识别未知信息 |
| 1:00—1:50 | 展示任务窗口状态、七天安排和一条引用原文 | 安排有条件、有来源 |
| 1:50—2:40 | 录入完成反馈并减少次日人力，显示新旧计划差异 | 状态被保留，调整可解释 |
| 2:40—3:30 | 展示实测对照表与一个失败修复案例 | 效果由证据支持 |
| 3:30—4:00 | 说明适用边界、运行方式与完成范围 | 结论与实际完成程度一致 |

7.3  原型与材料的对应关系

材料中的每一项重点结论，都必须能找到对应证据。

| 材料中的主张 | 需要提供的证据 |
| --- | --- |
| 「能重排」 | 调整前后的计划 ＋ 变更理由 |
| 「不会超过人力」 | 容量检查结果 |
| 「建议有出处」 | 原文片段 ＋ 适用条件 |
| 「会追问」 | 缺项案例中先追问再输出结论的记录 |
| 录屏 | 应展示真实运行；固定场景须明确标为演示设定 |

八、协作机制

8.1  每日站会（15 分钟）

线上语音即可。每人回答三个问题，不允许超时展开：

· 昨天完成了什么？（对照 T 编号说，不说「做了点前端」）

· 今天要做什么？（精确到 T 编号）

· 卡在哪里？（当天提出当天解）

8.2  必须三人同时在场的关键节点

| 时间 | 事项 | 为什么必须全员 |
| --- | --- | --- |
| 10/16 | T0.2 选题最终确认会 | 首版范围与备选方案切换条件决定后面全部工作 |
| 10/18 | T0.7 规则成立性判定 | 冻结范围／减少任务／启用备选，这类决定必须共担 |
| 10/19 | T1.2 数据模型与接口约定 | 一旦冻结后期改动成本极高 |
| 10/25 | T2.6 三组对照实验 | 实验设计有分歧时当场解决，避免返工 |
| 10/28 | T3.8 匿名与表述交叉检查 | 红线问题 ＋ 表述风险，三人互查才能兜住 |

8.3  代码与文件规范

· Git：每人一条分支，功能完成后才合并；提交信息写清对应任务编号。

· 共享文件夹：01_资料／02_需求研究／03_代码／04_材料／05_提交，不要堆在根目录。

· 版本一致：录屏、PPT、技术方案必须使用同一代码与数据版本。

· 工具分工：AI 可协助编码、测试和材料初稿；**农业条件解释、来源适用性和最终结果必须由队员核对**。

8.4  分工讨论的起点（供小组自行商定，非强制）

可按三条主线划分，每人口径清晰、互不阻塞：

| 主线 | 涵盖的工作 |
| --- | --- |
| A 知识主线 | 资料筛选与规则卡片、参考答案、来源核对、需求研究 |
| B 工程主线 | 数据接口、天气、检索、窗口状态、排程、状态记录、页面 |
| C 验证与材料主线 | 测试案例、对照实验、体验者测试、PPT 与视频 |

一条原则：资料与测试不应全部交给开发者一人完成；A 复核计算与建议，B 与 C 核对实际流程，C 抽查来源与数据。

九、交付检查清单

10/30 上传前逐项打勾。

| √ | 检查项 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| □ | 作品名称 | ≤20 字，不含校名特征 |
| □ | 作品简介 | ≤300 字，「问题—方案—效果—应用」，按实际完成情况写 |
| □ | 技术方案 | PDF，≤10M，7 章齐全，用官方模板 |
| □ | 演示视频 | MP4，3—5 分钟，≤300MB，有字幕 |
| □ | 答辩 PPT | 已导出为 PDF，建议 8 页 |
| □ | 佐证材料 | 合并为一个 PDF，易用性测试已如实标注范围 |
| □ | 网盘链接 | 永久有效，命名规范，链接可正常打开 |
| □ | 匿名检查 | 全部材料无校名／学院名／指导教师信息 |
| □ | 表述检查 | 需求部分无与实际情况不符的表述 |
| □ | 版本一致 | 录屏、PPT、技术方案使用同一版本结果 |
| □ | 上传与复核 | 10/30 18:00 前完成上传，平台接收状态正常 |
| □ | 报名与缴费 | 状态正常（截止 10/30 20:00） |

最后提醒：不采用「大概率获奖」作为决策依据，也不把窗口界面视为已经实现农学创新。作品的优势应由符合实际条件的任务安排、稳定的反馈处理和可复查的对照结果体现。核心流程不稳定时，停止增加功能。